Документ предоставлен КонсультантПлюс

Утверждаю

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации

Т.ГОЛИКОВА

11 декабря 2020 г. N 11826п-П44

КОМПЛЕКС

МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок утверждения (представления) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в части дополнения перечня видов деятельности, позволяющих относить некоммерческие организации к категории социально ориентированных некоммерческих организаций, расширения перечня данных, которые они должны раскрывать в информационно-коммуникационной сети "Интернет", исключения из числа иностранных источников средств, которые переданы иностранными и международными организациями, включенными в перечень организаций, получаемые налогоплательщиком гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению | проект федерального закона | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России |
| 2. | Разработка предложений по внесению изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), предусматривающих приведение видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций к видам деятельности, определенным ОКВЭД | предложения в Росстандарт | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Общественная палата Российской Федерации |
| 3. | Принятие нормативного правового акта Росстандарта, утверждающего внесение изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), предусматривающих приведение видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций к видам деятельности, определенным ОКВЭД | приказ Росстандарта | 4 квартал 2022 г. | Росстандарт |
| 4. | Разработка проекта федерального закона, предусматривающего распространение на социально ориентированные некоммерческие организации мер поддержки, имеющихся у субъектов малого и среднего предпринимательства | проект федерального закона | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России |
| 5. | Подготовка предложений по устранению барьеров доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготам, доступным для некоммерческих организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности в социальной сфере | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Общественная палата Российской Федерации |
| 6. | Внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, предусматривающих расширение возможности негосударственным поставщикам предоставлять услуги в социальной сфере (предоставление услуг в стационарной форме социального обслуживания населения) | проект федерального закона | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России, Росимущество, Минфин России, Минтруд России, Роспотребнадзор, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 7. | Разработка и принятие нормативных правовых актов, предусмотренных федеральным законом 189-ФЗ от 13 июля 2020 г. "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" | нормативные правовые акты | по отдельному графику | Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 8. | Установление особого порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в аренду федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (в части установления льготной платы по договорам аренды) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 1478 "Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" | приказ Минэкономразвития России | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России, Росимущество, Минфин России |
| 9. | Внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года N 1284-р об утверждении перечня показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации в части усовершенствования расчета рейтинга | внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации N 1284-р | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России |
| 10. | Проведение анализа и подготовка предложений в части обеспечения перевода на электронный вид всех видов отчетов негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 11. | Внесение изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в части определения понятия долговременного ухода в социальном обслуживании, полномочий федеральных органов государственной власти в сфере социального обслуживания и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания по нормативному правовому регулированию долговременного ухода в системе социального обслуживания, возможности получения поставщиком социальных услуг компенсации за оказанные срочные социальные услуги | проект федерального закона | 4 квартал 2021 г. | Минтруд России, заинтересованные организации |
| 12. | Разработка и актуализация стандартов оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению по физической культуре и массовому спорту (без учета услуг спортивной подготовки и профессионального спорта) | приказ Минспорта России | 1 квартал 2022 г. | Минспорт России |
| 13. | Определение общих требований к расчету нормативных затрат на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению по физической культуре и массовому спорту (без учета услуг спортивной подготовки и профессионального спорта) | приказ Минспорта России | 2 квартал 2022 г. | Минспорт России, Минфин России |
| 14. | Внесение изменений в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте" в части установления правовых оснований для организации оказания государственных (муниципальных) физкультурно-оздоровительных услуг | проект федерального закона | 4 квартал 2021 г. | Минспорт России, Минфин России |
| 15. | Внесение изменений в Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" в части дополнения перечня направлений, по которым формируется социальный заказ, направлением "физкультурно-оздоровительная услуга" | проект федерального закона | 4 квартал 2022 г. | Минспорт России, Минфин России |
| 2. | Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 16. | Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки негосударственных организаций, в том числе предоставлению во временное пользование помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта на безвозмездной основе или льготных условиях | информационные материалы в субъекты Российской Федерации | 3 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные организации |
| 17. | Подготовка предложений по предоставлению на льготной основе земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, негосударственным организациям, оказывающим услуги в социальной сфере | доклад в Правительство Российской Федерации | 2 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные организации |
| 18. | Проведение регулярных информационно-методических совещаний для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями и привлечению негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | план-график совещаний | 2021 год, далее ежегодно | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 19. | Разработка информационных материалов по стимулированию создания и развития фондов целевого капитала некоммерческих организаций | информационные материалы в субъекты Российской Федерации | 1 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные организации |
| 20. | Формирование системы сбора и распространения лучших практик в сфере обеспечения доступа негосударственных поставщиков к предоставлению услуг в социальной сфере | информационные материалы в субъекты Российской Федерации | 4 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации |
| 21. | Обновление информационных материалов по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном уровне | информационные материалы в субъекты Российской Федерации | 3 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные организации |
| 22. | Создание информационной системы по сбору данных о мерах государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 23. | Подготовка предложений в части широкого вовлечения добровольцев в оказание услуг в социальной сфере населению на базе негосударственных поставщиков | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, Роструд, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3. | Отраслевые меры |  |  |  |
| 3.1. | Социальная защита и социальное обслуживание |  |  |  |
| 24. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации в части оказания срочных услуг по Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минтруд России |
| 25. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации в части внедрения системы долговременного ухода на территориях пилотных субъектов Российской Федерации | информационные материалы для органов исполнительной власти пилотных субъектов Российской Федерации | 1 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минтруд России |
| 26. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации в части оказания социальных услуг семьям с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, а также семьям с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 27. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации в части оказания услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 28. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка методических материалов в части предоставления услуг внедрения стационар-замещающих технологий, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минтруд России |
| 3.2. | Образование |  |  |  |
| 29. | Обобщение лучших практик и разработка информационных материалов в части создания дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 30. | Обобщение лучших региональных практик в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по итогам работы организаций отдыха детей и их оздоровления негосударственной формы собственности | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минпросвещения России, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
| 31. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 32. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов в части образования и психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 33. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов в части дополнительного образования детей, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2024 г. | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 34. | Обобщение лучших практик финансовой поддержки частных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в том числе созданных учреждениями профессионального и дополнительного образования, а также иными учреждениями | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 35. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и направление в субъекты Российской Федерации информационных материалов по вопросу подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минпросвещения России, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан |
| 3.3. | Охрана здоровья граждан |  |  |  |
| 36. | Проработка предложений в части включения профилактической разъяснительной деятельности с населением по вопросам здоровья в общероссийский базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2023 г. | Минздрав России, Минфин России |
| 37. | Подготовка информационных материалов по вопросам формирования и исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере по направлению деятельности санаторно-курортное лечение | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минздрав России, Минфин России |
| 38. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в части информирования граждан о факторах риска развития заболеваний и мотивирования к ведению здорового образа жизни, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2023 г. | Минздрав России |
| 39. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в части реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2023 г. | Минздрав России |
| 40. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в части профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинской и социальной реабилитации, а также ресоциализации лиц, незаконно потребляющих такие средства или вещества, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2023 г. | Минздрав России, МВД России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 41. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в части пропаганды донорства крови и ее компонентов, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Федеральное медико-биологическое агентство |
| 42. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в части профилактики искусственного прерывания беременности, отказов при рождении детей с нарушениями развития, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2023 г. | Минздрав России |
| 43. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг ранней помощи, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2023 г. | Минздрав России |
| 3.3. | Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 44. | Представление предложений о выделении субсидий субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования на возмещение затрат от оказания физкультурно-оздоровительных услуг негосударственным организациям в сфере физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минспорт России |
| 45. | Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта (без учета услуг спортивной подготовки и профессионального спорта) | постановление Правительства Российской Федерации | 4 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минспорт России |
| 46. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 47. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг населению в сфере физической культуры и массового спорта, оказываемых в организациях дополнительного образования детей, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 48. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка межведомственных информационных материалов по предоставлению услуг в части применения спорта как средства социализации, адаптации и реабилитации различных групп населения | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 49. | Обобщение лучших практик и информационных материалов в части предоставления услуг по адаптивной физической культуре, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минспорт России |
| 50. | Разработка предложений по вопросам реализации мер, направленных на участие негосударственных поставщиков сферы физической культуры и спорта в оказании социальных услуг в субъектах Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2023 г. | Минспорт России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.5. | Культура |  |  |  |
| 51. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в сфере культуры, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минкультуры России |
| 52. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в сфере применения культуры как средства социализации, адаптации и реабилитации различных групп населения | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минкультуры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 53. | Разработка и утверждение типовых показателей оценки качества оказания услуг в сфере культуры | приказ Минкультуры России | 1 квартал 2021 г. | Минкультуры России |
| 3.6. | Молодежная политика |  |  |  |
| 54. | Обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в сфере молодежной политики, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику | 3 квартал 2021 г., далее ежегодно | Росмолодежь |
| 4. | Расширение возможностей предоставления негосударственными организациями услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 55. | Анализ барьеров в части доступа негосударственных организаций к предоставлению комплексных услуг, в том числе в сфере паллиативной помощи, ранней помощи, образования детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования детей, деятельности по профилактике социального сиротства и выработка предложений в части внесения изменений в нормативную правовую базу | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России Минтруд России, Минпросвещения России, Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные организации, Общественная палата Российской Федерации |
| 56. | Методологическое сопровождение реализации Федерального закона от 13 июля 2020 г. ФЗ-189 "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" в субъектах Российской Федерации, определенных Правительством Российской Федерации | методические рекомендации, круглые столы | 2024 год | Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 57. | Анализ существующей практики включения социально ориентированных некоммерческих организаций в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг и разработка информационных материалов | информационные материалы в субъекты Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Общественная палата Российской Федерации |
| 58. | Разработка предложений по созданию методологии оценки востребованности населением услуг в социальной сфере | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Общественная палата Российской Федерации |
| 59. | Разработка предложений по совершенствованию нормативно правового регулирования, направленного на обеспечение контроля качества услуг | доклад в Правительство Российской Федерации | 4 квартал 2022 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации |
| 5. | Координация деятельности органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 60. | Разработка методики оценки показателей доступа негосударственных поставщиков на рынок услуг в социальной сфере на региональном уровне | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России Минфин России |
| 61. | Подготовка информационных материалов по разработке комплексных планов субъектов Российской Федерации по обеспечению доступа негосударственных поставщиков, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам | информационные материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России |
| 62. | Актуализация состава участников и функционирование механизмов координации деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в части доступа негосударственных поставщиков к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | акты субъектов Российской Федерации | 2 квартал 2021 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 63. | Утверждение комплексных планов субъектов Российской Федерации по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 3 квартал 2021 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 64. | Отчет о реализации субъектами Российской Федерации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | доклад в Минэкономразвития России | 2 квартал 2021 г., далее ежегодно | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 65. | Отчет о реализации федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | доклад в Минэкономразвития России | 2 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минфин России, Минтруд России, Минпросвещения России, Минздрав России, Минкультуры России, Минспорт России, Росмолодежь |
| 66. | Доклад о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | доклад в Правительство Российской Федерации | 3 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минэкономразвития России |
| 67. | Включение в план мероприятий Совета по попечительству в социальной сфере при Правительстве Российской Федерации рассмотрение итогов исполнения Комплекса мер | доклад в Правительство Российской Федерации | 3 квартал 2021 г. далее ежегодно | Минэкономразвития России |
| 68. | Формирование рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | отчет о результатах рейтинга | 3 квартал 2021 г., далее ежегодно | Минэкономразвития России |
| 69. | Подготовка информационных материалов по внедрению системы рейтингования муниципальных образований в субъектах Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | информационные материалы | 4 квартал 2021 г. | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации |
| 70. | Организация проведения всероссийских конференций по вопросам взаимодействия органов государственной власти с негосударственными организациями, осуществляющими свою деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | - | 4 квартал 2021 г. далее ежегодно | Минэкономразвития России, Общественная палата Российской Федерации |